## Slide 1: TAKLIMAT PROJEK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM FASA 2
Oleh Ruziah binti Mokhtar
Bahagian Pembangunan Aplikasi, MAMPU
21 Mei 2014
Notes: Bismillahhir rahmannir Rahim;
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh;
Salam Kegemilangan dan Salam 1Malaysia:Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan.
Yang Dihormati Saudara Pengacara Majlis;
YBhg. Datuk Wira Omar Bin Kaseh, Ketua Pengarah MAMPU;
YBhg. Dato’ Dr. Nor Aliah binti Mohd Zahri, Timbalan Ketua Pengarah (ICT), MAMPU;
YBhg. Dr. Aizi Razman bin Ismail, Timbalan Ketua Pengarah (TPP) MAMPU;
Ketua-ketua Pegawai Maklumat Kementerian dan Kerajaan Negeri;
Pengarah-Pengarah Bahagian MAMPU;
Perunding-perunding ICT Sektor Awam;
Pegawai-pegawai dari Syarikat Abyres Sdn. Bhd.; dan
Tuan-tuan dan Puan-puan hadirin yang dihormati sekalian.
Selamat datang ke Taklimat Projek Pembangunan Dan Perluasan MyMesyuarat Sektor Awam Fasa 2;

## Slide 2: KANDUNGAN
A. | Status Pelaksanaan Projek Perluasan MyMesyuarat Sektor Awam
B. | Projek Pembangunan Dan Perluasan MyMesyuarat Sektor Awam Fasa 2 Objektif Skop Faedah Arkitektur Pembangunan Sistem Perkhidmatan Yang Disediakan Tempoh Perlaksanaan Faktor Kejayaan Perluasan Penutup

## Slide 3
STATUS PELAKSANAAN PROJEK PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM

## Slide 4: STATUS PELAKSANAAN PROJEK PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM
Bilangan Agensi Pelaksana = 200 agensi
    Perluasan MyMesyuarat Fasa 1 (2011-2013) = 100 agensi
    Perluasan secara self reliance = 98 agensi
    Setiausaha Kerajaan Negeri = 2 negeri

## Slide 5
PROJEK PEMBANGUNAN DAN PERLUASAN MyMESYUARAT SEKTOR AWAM
FASA 2

## Slide 6: OBJEKTIF PROJEK
Pembangunan semula sistem MyMesyuarat berdasarkan fungsi asal dan perluasan sistem ke 724 agensi Sektor Awam.
Notes: YBhg. Dato’, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian;
Objektif Projek adalah pembangunan semula sistem MyMesyuarat berdasarkan fungsi asal (iaitu fungsi-fungsi yang telah wujud di dalam MyMesyuarat Fasa 1 dan perluasan sistem Fasa 2 ke 724 agensi-agensi sektor awam.
Projek ini akan melibatkan pembangunan semula sistem MyMesyuarat Fasa 1 dengan mengekalkan fungsi-fungsi asal berserta dengan penambahbaikan dan tambahan fungsi-fungsi baru.
Seterusnya perluasan ke 724 agensi sektor awam akan dilaksanakan apabila pembangunan sistem MyMesyuarat Fasa 2 siap dibangunkan dan lulus sessi-sessi pengujian.

## Slide 7: SKOP PROJEK
Pre-Implementation Review.
Pembangunan sistem MyMesyuarat cloud-enabled (Software as a Service (SaaS)) – Pusat Data Sektor Awam.
Pembangunan Portal MyMesyuarat.
Migrasi data untuk agensi-agensi pengguna MyMesyuarat sedia ada dan MyMeeting.
Integrasi MyMesyuarat dengan sistem MyBooking.
Latihan dan Transfer of Technology (ToT)
Perluasan MyMesyuarat cloud-enabled ke seluruh Sektor Awam.
Post-Implementation Review dan penambahbaikan.
Notes: Skop projek yang pertama adalah Pre-Implementation Review atau PIR. PIR dilaksanakan untuk mendapat maklumbalas dari pengguna-pengguna berkenaan fungsi sedia-ada Fasa 1 serta mendapat cadangan penambahbaikan untuk penerapan ke dalam Fasa 2. 3 sessi bengkel PIR ini telah dilaksanakan iaitu pada 28 April, 14 dan 15 Mei 2014.
Hasil dari kajian keperluan yang didapati, Pembangunan MyMesyuarat cloud-enabled (iaitu sebagai Software as a Service (SaaS)) akan dilaksanakan.
Termasuklah Pembangunan Portal MyMesyuarat yang baru. Portal ini akan mengandungi maklumat, dokumen dan bantuan dalam talian bagi MyMesyuarat Fasa 2.
Data MyMesyuarat sedia-ada dan MyMeeting akan diMigrasi ke format dan struktur Fasa 2. Penguna sistem masih boleh meneliti data-data lama dari sistem Fasa 2.
MyMesyuarat Fasa 2 ini juga akan diIntegrasi dengan MyBooking bagi penempahan bilik mesyuarat dan sumber-sumber yang berkaitan (seperti makanan, peralatan, dan kenderaan).
Bagi membantu pihak agensi dalam menjalankan operasi dan penyelanggaraan MyMesyuarat, Latihan dan Transfer of Technology (ToT) akan diljalankan. Latihan terdiri dari latihan teknikal dan latihan pengguna.
Setelah MyMesyuarat Fasa 2 siap dibangunkan, aktiviti Perluasan MyMesyuarat Fasa 2 akan dilaksanakan. Perluasan MyMesyuarat Fasa 2 ini akan melibatkan 724 agensi sektor awam.
Skop seterusnya, Bengkel Post-Implementation Review akan dilaksanakan selepas aktiviti Perluasan MyMesyuarat dilaksanakan. Post-Implementation Review bertujuan untuk mendapatkan maklumbalas dari penguna sistem baru berkenaan cadangan peningkatan atau enhancement selanjutnya ke atas sistem baharu yang telah dibangunkan.

## Slide 8: FAEDAH SISTEM MyMESYUARAT
Memudah dan mempercepatkan kerja keurusetiaan.
Meningkatkan pemantauan status keputusan/tindakan.
Meningkatkan keberkesanan komunikasi dan perkongsian maklumat.
Mempercepatkan membuat keputusan.
Menjimatkan kos kerajaan.
Pelaksanaan yang cepat dan mudah.
Menjurus ke arah paperless dan Green IT.

## Slide 9: ARKITEKTUR SISTEM MyMESYUARAT
Arkitektur MyMesyuarat akan direkabentuk dengan mengunakan kaedah dan teknologi terkini, menggunakan model cloud.
Notes: Diagram yang ditunjukan di slaid menunjukan arkitektur Sistem MyMesyuarat Fasa 2 yang akan direkabentuk berdasarkan kaedah dan teknologi sumber terbuka yang terkini. Aplikasi Cloud yang akan dibangunkan ini akan mempunyai keupayaan pengskalaan mendatar (horizontal scaling).
Penguna sistem boleh membuat capaian kepada MyMesyuarat Fasa 2 melalui perkakasan Komputer biasa seperti Komputer Riba, Komputer Atas Meja dan juga peranti-peranti mudah-alih seperti iPAD, Tablet dan telephone pintar.
Capaian adalah melalui internet dan disalurkan ke Enjin Cloud MyMesyuarat.
Manakala bagi Infrastruktur Cloud, dibangunkan mengunakan teknologi cloud sumber terbuka yang menyokong ketersediaan tinggi, pengskalaan dan perkongsian sumber antara sistem. Infrastruktur Cloud in akan ditempatkan di Pusat Data Sektor Awam (PDSA).

## Slide 10: PEMBANGUNAN SISTEM
Modul-modul MyMesyuarat sedia ada akan dikekalkan:
    Daftar Pengguna
    Daftar Jawatankuasa
    Jemputan Mesyuarat
    Penyediaan Minit Mesyuarat
    Laporan Maklumbalas
    Tetapan Global
    Fungsi Carian
    Laporan / Statistik Penggunaan
Notes: Para Hadiran sekalian;
Sebahagian besar aktiviti Pembangunan MyMesyuarat Fasa 2 ini akan melibatkan pembangunan fungsi sedia ada dalam MyMesyuarat Fasa 1. Modul-modul yang dibangunkan semula terdiri dari:
Daftar Penguna dimana penguna sistem akan didaftarkan dan dikemaskini;
Seterusnya, Daftar Jawatankuasa dimana Jawatankuasa akan dicipta dan dikemaskini bagi setiap mesyuarat;
Modul Jemputan Mesyuarat dimana kaedah jemputan mesyuarat dan pengesahan kehadiran mesyuarat akan ditingkatkan;
Kemudian, Modul Penyediaan Minit Mesyuarat dan pengemaskinian minit mesyuarat akan direkabentuk supaya penggunaannya lebih mesra pengguna dan lebih mudah;
Bagi modul Laporan Maklumbalas, keupayaan mendapat maklumbalas dari ahli mesyuarat berkenaan tindakan susulan akan dipertingkatkan;
Tetapan Global (Global Setting) iaitu keupayaan kawalan konfigurasi global MyMesyuarat. Tetapan global digunakan oleh Super Administrator untuk menukarkan tetapan seperti URL, nama agensi, alamat agensi, slogan agensi, format tarikh, dan format masa. Rekabentuk Modul ini akan dibangunkan semula supaya kawalan agensi setempat boleh dilaksanakan serta lebih efektif;
Seterusnya Fungsi Carian juga akan dipertingkatkan keupayaannya. Carian terperinci membolehkan kesemua dokumen yang tersimpan secara berpusat boleh dicari dan dipaparkan serta-merta untuk rujukan. Carian berdasarkan pilihan parameter akan memudahkan rujukan dilaksanakan.
Akhir sekali, Laporan dan statistik penggunaan yang lebih inovatif akan disediakan untuk mengenalpasti status penggunaan oleh agensi serta keupayaan menjana laporan berdasarkan keperluan agensi setempat.

## Slide 11: PEMBANGUNAN SISTEM
Integrasi dengan sistem kalendar di dalam email.
Pembangunan semula antaramuka sistem merangkumi:
    What You See Is What You Get (WYSIWYG)
    Keupayaan drag and drop
    Penghasilan Minit Mesyuarat yang lebih efektif
    Fungsi keselamatan berdasarkan drag and drop
    Feature Rich
    Laporan berdasarkan templat PDF
Notes: Penambahbaikan juga akan dilaksanakan untuk aplikasi Fasa 2 ini; termasuk:
Integrasi dengan sistem kalendar di dalam email – Integrasi ini membolehkan pengemaskinian kalendar di dalam kebanyakan pelayan emel. Penguna boleh menjejaki/mengetahui dengan mudah semua mesyuarat yang perlu dihadiri dari maklumat yang diintegrasi ke dalam sistem kalender individu mereka. Pelayan emel selain Microsoft Outlook termasuklah Microsoft Exchange, Zimbra dan Lotus Notes.
  Kedua, penambahbaikan Antaramuka Pengguna (UI) yang lebih inituitif dan mesra penguna termasuklah:
What You See Is What You Get (WYSIWYG) – Penghasilan output sebagaimana yang terpapar di skrin paparan. Manipulasi secara visual boleh dilaksanakan sebagaimana output yang diingini oleh pengguna.
Keupayaan Drag and Drop – Pengguna tidak perlu memilih secara klik sebaliknya boleh menyeret (Drag) sebarang pilihan dan meletak (Drop) di tempat yang bersesuaian. Keupayaan ini lebih interaktif, memudahkan dan dan meningkatkan produktiviti penguna.
Seterusnya, Penghasilan Minit Mesyuarat yang lebih efektif – Penyediaan antaramuka yang mesra pengguna dalam menghasilkan minit mesyuarat. Keupayaan membantu menghasilkan dan mengubahsuai minit mesyuarat dengan mudah.
Fungsi keselamatan berdasarkan Drag and Drop – Mekanisma kawalan capaian yang fleksibal dengan mengunakan drag dan drop. Pengguna tidak perlu memilih konfigurasi secara matrix yang rumit dan remeh.
Feature Rich – komponen-komponen antaramuka penguna seperti Tree dan Menu yang mesra pengguna serta menyokong pelayar web utama seperti Firefox, Safari, Chrome, Opera dan IE
Laporan berdasarkan template PDF dimana templat format PDF boleh dijanakan dengan mudah untuk menghasilkan laporan/notis/surat.

## Slide 12: PEMBANGUNAN SISTEM
Capaian kepada aplikasi melalui peralatan mudah-alih seperti iPAD, Android Tablet dan telefon pintar;
Fungsi-fungsi baru yang diterima melalui maklumbalas dari 200 wakil agensi yang menghadiri Bengkel Pre-Implementation Review yang telah dilaksanakan pada 28 April 2014, 14 Mei dan 15 Mei 2014.
Notes: Disamping pembangunan semula dan penambahbaikan, pembangunan aplikasi MyMesyuarat Fasa 2 akan juga merangkumi fungsi-fungsi baru seperti:
Keupayaan Capaian aplikasi MyMesyuarat melalui peranti mudah-alih seperti iPAD, Tablet dan telefon pintar yang mengunakan sistem pengoperasian Andriod dan iOS;
Fungsi-fungsi baru yang dicadangkan oleh peserta-peserta bengkel Pre-Implementation. Cadangan-cadangan akan diperbincangkan di dalam mesyuarat teknikal projek untuk penerapan ke dalam aplikasi MyMesyuarat Fasa 2.

## Slide 13: PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN
Pembangunan Aplikasi MyMesyuarat cloud-enabled (SaaS)
Perkhidmatan Infrastruktur Cloud
Pengurusan Perubahan
Latihan
Sokongan Teknikal & Meja Bantuan
Penyelenggaraan

## Slide 14: LATIHAN
Notes: YBhg. Dato’, Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati sekalian;
Latihan yang dirancang bagi Projek MyMesyuarat Fasa 2 ini adalah merangkumi latihan teknikal dan latihan pengguna.
Pendekatan latihan adalah berdasarkan latihan dalam kelas serta berkonsepkan Train-the-Trainer. Latihan akan dijalankan untuk pengguna yang dikenal-pasti sebagai pelatih oleh agensi dan peserta-peserta ini seterusnya diharap dapat melaksanakan latihan dalaman di agensi untuk memperluaskan penggunaannya di peringkat agensi sendiri.
Jenis-jenis latihan dan bilangan peserta bagi setiap latihan dinyatakan di dalam dua slaid yang berikutnya.

## Slide 15: LATIHAN
Latihan Pengguna
No. | Jenis Latihan | Jumlah Peserta | Hari | Sesi | Lokasi
1 | Latihan pengguna -Super Administrator | 760 | 1 | 38 | Pusat Latihan Agensi
2 | Latihan pengguna -Urusetia | 1,520 | 1 | 76 | Pusat Latihan Agensi
3 | Latihan pengguna - Ahli dan Pengerusi. | 1,520 | 1 | 76 | Pusat Latihan Agensi
Jumlah |  | 3,800 |  | 190 | 
Notes: Latihan penguna adalah terdiri dari tiga (3) jenis latihan merangkumi 3,800 peserta yang akan dijalankan dalam 190 sesi.
Latihan-latihan teknikal adalah seperti berikut:
Latian Pengguna kepada Super Administrator;
Latian Pengguna kepada Urusetia; dan
Latian Pengguna kepada Ahli dan Pengerusi
Latihan pengguna akan dijalankan sebelum aktiviti pemasangan atau pun deployment MyMesyuarat Fasa 2 ke agensi.

## Slide 16: LATIHAN
Latihan Teknikal
No. | Jenis Latihan | Jumlah Peserta | Hari | Sesi | Lokasi
1 | JBoss – Penyeliaan dan Konfigurasi | 20 | 2 | 1 | Pusat Latihan MAMPU
2 | Spring MVC dan Hibernate | 20 | 5 | 1 | Pusat Latihan MAMPU
3 | JQuery, ExtJS dan BootStrap | 20 | 5 | 1 | Pusat Latihan MAMPU
4 | Postgres – Penyeliaan Pangkalan Data | 20 | 3 | 1 | Pusat Latihan MAMPU
5 | SSO CAS – Penyeliaan | 20 | 1 | 1 | Pusat Latihan MAMPU
6 | Linux – Penyeliaan (Pensijilan) | 8 | 3 | 1 | Pusat Latihan MAMPU
7 | Perlaksanaan Aplikasi | 74 | 1 | 4 | Pusat Latihan MAMPU
Jumlah |  | 182 |  | 11 | 
Notes: Bagi Latihan teknikal pula terdapat tujuh (7) jenis latihan merangkumi 182 peserta di dalam 11 sesi.
Latihan-latihan teknikal adalah seperti berikut:
Latian Penyelian dan Konfigurasi JBoss;
Latihan Spring MVC dan Hibernate;
Latihan JQuery, ExtJS dan BootStrap;
Latihan penyelian Pengkalan Data Postgres;
Latihan penyelian SSO CAS (Single Sign On Central Authentication Service);
Latihan bertauliah penyelian Linux; dan
Latihan perlaksanaan Aplikasi bagi pelaksana dan Pembangun sistem aplikasi agensi.
Latihan teknikal akan dilaksanakan semasa Fasa pembangunan aplikasi.

## Slide 17: TEMPOH PELAKSANAAN
FASA 1:
KAJIAN KEPERLUAN
FASA 2 : REKABENTUK
FASA 4:
PENGUJIAN
FASA 3: PEMBANGUNAN
FASA 5: PEMASANGAN DAN WARANTI
PENYELENGGARAAN
* Project Charter
* Pre-Implementation Review
* Larian Perintis
* Latihan Pengguna
* Pengurusan Perubahan
* Meja Bantuan
* Penyelenggaraan
* Post-Implementation Review
* Ujian Penerimaan Pengguna
* Pembetulan Ralat
* Ujian Penerimaan Akhir
* Ujian Penembusan
* Pemasangan & Ujian Infrastruktur
* Latihan Teknikal
* Pembangunan – Aplikasi
* Pembangunan – Portal
* Migrasi Data
* Ujian Penerimaan Provisional
* Spesifikasi Keperluan Fungsi
2 bulan
2 bulan
6.5 bulan
1.5 bulan
17 bulan
35 bulan
27/03/2014
6 bulan
26/02/2017
* Meja Bantuan
* Penyelenggaraan
System Live
Mac 2014
Apr 2014
Mei 2014
Jun
2014
Julai 2014
Feb 2015
Apr 2015
Ogos 2016
…………………..……
Mac 2015
….……
….……….
Feb 2017
Notes: Para hadirin sekian;
Jangkamasa perlaksanaan Projek Pembangunan Dan Perluasan MyMesyuarat Sektor Awam Fasa 2 ini adalah selama 29 bulan aktiviti pelaksanaan projek dan diikuti 6 bulan aktiviti penyelanggaraan.
Jangkamasa bagi akitiviti perlaksanaan projek dibahagikan kepada 5 Fasa, bermula dari Mac 2014 sehinggalah Ogos 2016. Fasa-fasa perlaksanaan ini adalah :
Kajian Keperluan – selama 2 bulan
Rekabentuk – selama 2 bulan
Pembangunan – selama 6.5 bulan
Pengujian – selama 1.5 bulan; dan
Pemasangan, perluasan dan Waranti – selama 17 bulan
Aktiviti Penyelanggaraan Projek pula akan bermula dari September 2016 sehinggalah Februari 2017.
Deliverables bagi setiap Fasa dinyatakan adalah seperti berikut:
Fasa Kajian Keperluan – Project Charter dan Pre-Implementation Review
Fasa Rekabentuk – Spesifikasi Keperluan Fungsi
Fasa Pembangunan – Pemasangan & Ujian Infrastruktur, Latihan Teknikal , Pembangunan Aplikasi, Pembangunan Portal, Migrasi Data dan Ujian Penerimaan Provisional
Fasa Pengujian – Ujian Penerimaan Pengguna, Pembetulan Ralat, Ujian Penerimaan Akhir dan Ujian Penembusan
Fasa Pemasangan dan Warranti – Larian Perintis , Latihan Pengguna, Perlaksanaan , Pengurusan Perubahan, Meja Bantuan, Penyelanggaraan dan Post-Implementation Review

## Slide 18: PELAN PERLUASAN
Zon Pantai Timur
Kelantan, Trengganu & Pahang
Jun & July 2015
Zon Utara
Perlis, Kedah, P.Pinang & Perak
July, Ogos & September 2015
Zon Tengah
Selangor & N.Sembilan
Oktober 2015
Sabah
November 2015
Sarawak
Disember 2015
Zon Selatan
Johor & Melaka
Mei & Jun 2015
23 Kementerian
Mei - Disember 2015
Notes: Para hadirin sekalian;
Cadangan Perluasan MyMesyuarat Fasa 2 akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 2 kumpulan. Jadual pelaksanaan perluasan adalah seperti berikut:
24 Kementerian – akan bermula dari Mei sehingga Disember 2015.
Zon Selatan – yang terdiri dari Negeri Johor dan Melaka akan bermula pada bulan Mei dan Jun 2015;
Zon Pantai Timur – yang terdiri dari Negeri Pahang, Terengganu dan Kelantan akan bermula pada Jun dan July 2015;
Zon Utara – yang terdiri dari Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak akan bermula pada July, Ogos dan September 2015;
Zon Tengah – yang terdiri dari Selangor dan Negeri Sembilan akan bermula pada Oktober 2015.
Sabah – akan bermula pada November 2015; dan
Sarawak – yang akan bermula pada December 2015.

## Slide 19: PELAN PERLUASAN
 | Mei ‘15 | Jun ‘15 | Julai ‘15 | Ogos ‘15 | Sept ‘15 | Okt ‘15 | Nov ‘15 | Dis ‘15
23 Kementerian Mei - Disember 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
Zon Selatan (Johor & Melaka) Mei & Jun 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
Zon Pantai Timur (Kelantan, Trengganu & Pahang) Jun & Julai 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
Zon Utara (Perlis, Kedah, P.Pinang & Perak) Julai, Ogos & September 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
Zon Tengah (Selangor & N.Sembilan) Oktober 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
Sabah November 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 
Sarawak Disember 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 20: FAKTOR KEJAYAAN PERLUASAN
Komitmen pengurusan atasan dan Champion;
Mewujudkan polisi/surat arahan dan program mempromosi penggunaan sistem MyMesyuarat;
Melantik Champion MyMesyuarat;
Sesi Pengurusan Perubahan;
Mewujudkan kumpulan sokongan teknikal Tahap Pertama dan meja bantuan di Agensi; dan
Program pembudayaan penggunaan MyMesyuarat bagi meningkatkan persekitaran tanpa kertas.

## Slide 21: PENUTUP
Komitmen dan kerjasama Agensi dipohon bagi memastikan kejayaan Perluasan MyMesyuarat di Agensi-agensi Sektor Awam.

## Slide 22: “BERSAMA-SAMA MELAKSANAKAN TRANSFORMASI”
Terima Kasih
Notes: Sebelum saya akhiri taklimat ini, saya ingin mengucapan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini dan semoga taklimat ini dapat memberi maklumat yang berguna dalam usaha menjayakan pelaksanaan MyMesyuarat Fasa 2.
Sekian.
Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih